
[image: image2.png]




הנחיות לעריכת תכנית גידור וארגון אתר


תכנית גידור מגרש וארגון אתר הבניה הינה אחת מדרישות החובה על מנת לקבל אישור תחילת עבודות.
יובהר כי כל ההתנהלות בזמן הבניה תהיה בתחום אתר ההתארגנות המאושר בלבד. כל חריגה לשטח ציבורי תאכף ע"י הפיקוח העירוני ויינתנו קנסות כספיים.


כללי:
1. עריכת התכנית – התכנית תערך בהתאם לתקנות בטיחות בעבודות בנייה התשמ"ח 1988, חוק ארגון ופיקוח על העבודה, חוק התכנון והבניה, חוק רישום קבלנים לעבודות בניה וחוק החשמל.
אין באמור לעיל כדי לבטל או להפחית מדרישות שנקבעו בדין, בחיקוק או בתכנית!


2. התכנית תכלול התייחסות לכל שלבי הבניה המוצעים: הריסות, חפירות ודיפון, בניה וגמרים.

3. בפרויקטים הכוללים שלביות לביצוע עפ"י היתר או בנייה קיימת, התכנית תכלול התייחסות לכל השלבים המוצעים. התכנית תאפשר את המשך הפעילות הקיימת במבנה בצורה בטיחותית ופרקטית.
4. חתימות על התכנית – התכנית תערך ותחתם ע"י המבקש, הקבלן המבצע,  מנהל עבודה המוסמך ועורכי התכנית מטעמו: ממונה בטיחות, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ תנועה.

5. תאום ואישור תכנית התארגנות אתר – את תכנית ארגון האתר ניתן להגיש למפקח על הבניה מטעם הועדה, בכל שלב מרגע שהוגשה הבקשה להיתר בניה ולא להמתין לסוף תהליך הרישוי.
התכנית תוגש כאשר היא חתומה ע"י המנויים בסעיף 2 לעיל. (ניתן חתימות דיגיטליות ע"ג קובץ או תכנית מודפסת עם חתימות). 
ניתן שתכנית הסדרי תנועה זמניים תהיה חתומה על נספח נפרד שיצורף לתכנית ההתארגנות.
תכנית שתוגש שלא בהתאם לכל המפורט במסמך זה או עם חתימות חלקיות בלבד, תוחזר ולא תקבל התייחסות.

תכולה גרפית של תכנית התארגנות אתר:
1. מבנה ושפה גרפית:

1. התכנית תערך על רקע  תכנית המדידה שנמסרה במסגרת היתר הבניה. 
2. התכנית תכלול מפת איתור למיקום העבודות (תרשים סביבה כללי).
3. התכנית תציג מקרא סימונים ברור לכל אלמנט שמופיע בתכנית כגון: 
תוואי גדר מעוצבת ("מדברת"),  תוואי גדר אסכורית לא מעוצבת (במיקומים מסויימים וככל שתואם ואושר ע"י  הועדה), אזור קירוי בטיחות וכו'.
4. התכנית תכלול נוהל לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם. (ניתן שיהיה מוטמע בגוף התכנית).
2. צורת עריכת התכנית:

1. שובל פרטים וחתימות כל הגורמים המפורטים מעלה.
2. תרשים סביבה עם סימון המגרש.
3. תכנית העמדה הכוללת: גבול מגרש (מודגש וברור בצבע כחול), קוי בנין (מודגשים בקו אדום מקווקו), קונטור המבנים המאושרים בהיתר.
4. על רקע תכנית העמדה מסעיף ג' יוצגו כל האלמנטים/מבנים הנדרשים לאתר ההתארגנות.
5.  הסדרי תנועה זמניים לתקופת הבניה כולל כניסות ויציאות של רכבים והולכי רגל, תמרורים וכו'. (ניתן שיהיה על רקע תכנית העמדה מסעיף קודם או בנספח נפרד).
6. פירוט נהלי הבטיחות באתר וכל הנחיה אחרת לביצוע, שממונה הבטיחות רואה לנכון להטמיע בתכנית.
3. התכנית תכלול כמפורט:

· סימון דרכי כניסה ויציאה מהאתר, לרבות שילוט ותמרור.
· סימון דרכי התנועה ופינוי פסולת מהאתר.
· סימון דרכי ושיטות שינוע של חומרים. 
· סימון מיקום וגבהי עגורני צריח כולל זוויות הגבלת תנועת העגורן ורדיוס הפעולה המותר לעגורנים בתכנית ובחזית באופן שמראה בבירור כי שום חלק בעגורן לא חורג מחוץ לתחום המוגדר כאתר התארגנות, בעת הפעלתו.
· במידה ונדרש יותר מעגורן צריח אחד, נדרש להציג חזיתות וחתכים דרך המגרש בהם ניתן לראות את מיקום העגורנים במגרש, את כיווני תנועתן ושאין ביניהם מגע.
· סימון תוואי קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה, העלולים להיפגע בהנפה של עגורן. במידה ואין קווי חשמל עיליים יש לציין זאת במפורש בטקסט מודגש.
· סימון מיקום אחסון חומרי הבניה. במידה ואין מיקום ספציפי, יש לציין במודגש "אחסון החומרים יהיה בתחום אחר ההתארגנות בלבד"
· סימון מיקום מבני עזר (בתי מלאכה, מחסנים, משרדים וכדומה).
· סימון מיקום מבני רווחה לעובדים (מקום מנוחה ואכילה, מלתחה, נוחיות, מי שתייה, עזרה ראשונה)
· סימון מיקום ארון חשמל ארעי + פילר מים.
· סימון תוואי גדר בטיחות אטומה (בהתאם לפרטים שנמסרו בתיק המידע). 
· סימון שילוט בהיקף הגידור באותיות בולטות לעין המודיע על אישור כניסה לאנשים שאינם עובדים או קשורים לאתר הבנייה.
· סימון מיקום שלט בכניסה לאתר עם פרטי מנהל העבודה (שם ומספר טלפון נייד).
· סימון מיקום שלט ע"ג גידור האתר עם פרטי ההיתר, הדמית הפרויקט, שמות האחראים לתכנון ולביצוע.
· צירוף פרט גדר וקירוי מגן למדרכות (במקרה וישנן) – חתום ע"י קונסט', לרבות הצבת פתרון תאורה ככל שיידרש.
· כל אלמנט/מבנה/מתקן יוצג בצורה ברורה כולל כותרת/הסבר בטקסט. במידת הצורך יוצגו מידות, גם הן בצורה ברורה, מודגשת וקריאה.
הנחיות כלליות לאתרי בניה:
1. הסדרי כניסה לאתר:
דרכי גישה והסדרי תנועה יתואמו מול מחלקת כבישים באגף תשתיות, ע"י המבקש או מי מטעמו. 
כל פעילות באתר הבניה שדורשת חסימה זמנית של כבישים תתואם מול מח' הכבישים מבעוד מועד.

פרטי התקשרות עם המחלקה:
טל': 08-6792328
מייל: slava@ashkelon.muni.il
2. הצבת מנוף/עגורן – הצבת המנוף תעשה באופן יבטיח שאף יחידת הנפה (או כל חלק אחר בעגורן) לא יבלטו מעבר לתחום ההתארגנות. מיקום המנוף יאושר ע"י משרד העבודה. י להתקין שלט על העגורן הכולל את הגבלות התנועה, רדיוסים וזוויות מותרים וכן סימון תאורה למנופים (בכל הגבהים).

3. קירוי הגנה – מדרכות, שבילים ומעבריים לציבור הגובלים בגדר האתר ייקורו בגגון הגנה לכל אורך החפיפה בינים בקירוי ברוחב של 2 מ' לפחות. פרט הקירוי יתוכנן (ויאושר בחתימתו ע"ג התכנית) ע"י מהנדס קונסטרוקציה, ייבנה מחור קשיח ויוכל לשאת במשקל מתאים להגנה. לאתר בניית הגגון הוא ייבדק ע"י מהנדס הקונסטרוקציה שתכנן אותו ויאשר אותו בכתב. 

4. פיגומים – באתר בו הבניה המתוכננת עולה על קומה אחת, יש לעטוף את צידם החיצוני של הפיגומים בחזיתות הפונות לשטח ציבורי – ברשת מגן למניעת נפילת חפצים.

5. רעש – ציוד הבנייה יחויב לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה, תשל"ט 1979) הגנרטור יוצב במיקום רחוק ככל האפשר מבנייני מגורים הסמוכים לאתר העבודה ופליטת עשן וגזים מן הגנרטור תופנה לכיוון הרחוב ולא בכיוון הבניינים. ראה גם חוק העזר לעניין שעות עבודה באתר.
6. הפעלת האתר – אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש הגובלים באתר או כל טח ציבורי שמחוץ לתחום המוגדר כאתר התארגנות לצורך הנחת חומרי בניה, כלי עבודה מכשירים או חפצים אחרים. אין לפרוס כבלי חמל ותקשורת זמניים בצמוד לגבול המשותף של האתר עם שטח ציבורי / מב"צ. אין לשנע חומרים מעל תחום החורג משטח ההתארגנות.
7. כניסה לאתר – הכניסה לאתר הבניה תהיה סגורה ע"י שער, הכניסה אליו תותר רק לאנשים מורשים ע"י מנהל העבודה באתר הבניה. על הגדר ההיקפית של אתר בניה יתל שילוט באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או קשורים לאתר הבניה.


8. תחזוקה – יש לתחזק את השטח הציבורי הצמוד לאתר הבנייה מבחינת ניקיון, פינוי פסולת, בוץ ולכלוך.
יובהר כי במידה ותמצא בשטח סטייה מתכנית ההתארגנות שהועברה לועדה, כל האחריות  תהיה על מבקש ההיתר וממונה הבטיחות מטעמו.

הנחיות לאתר התארגנות/משרד מכירות המבוקש על שטח ציבורי
      במקרים בהם מבוקש שטח התארגנות כולו או חלקו על שטח ציבורי יש לפעול כמפורט:

א. להעביר תשריט הכולל את המגרש נשוא ההיתר ואת המגרש בו מבוקש להקים את  
     אתר ההתארגנות או משרד המכירות, לחברה הכלכלית לבדיקת התכנות ואישור 
     עקרוני בטרם יועבר לעירייה לאישור סופי. במידה ויש התכנות נדרש לקבל חתימת 
    רכז הפרוייקטים בחכ"ל או מי מטעמו ע"ג התשריט, כולל לתקופת השימוש המבוקשת. 


פרטי התקשרות עם החכ"ל:

מייל – noy@chakal.co.il
טלפון – 08-6707102
ב. את התשריט החתום ע"י החכ"ל יש להעביר למחלקת נכסים לביצוע הסכם שימוש עם העירייה 
    לתקופה בה יהיה שימוש בשטח ההתארגנות/משרד המכירות.

    פרטי התקשרות עם מח' נכסים:

    מייל – simona-s@ashkelon.muni.il
    טלפון - 08-6792357.
[image: image1]
	עיריית אשקלון
	 רח' הגבורה 7, מרכז נפתי  אשקלון ת.ד. 9001,  מיקוד 78190, טל'  08-6792366  

	מנהל ההנדסה
	P.O.B. 9001, ASHKELON, ISRAEL:TEL. 08-6792366                   

	אגף רישוי ופיקוח על הבניה
	http://www.ashkelon.muni.il



[image: image2.png]